## CAPA
LEGENDA
ID | Código para identificação única da atividade
DESCRIÇÃO MACRO DA ATIVIDADE | Descrição básica da atividade, onde um documento de especificação de requisitos poderá ser disponibilizado.
PRIORIDADE | Grau de urgência no atendimento da demanda, são 3 níveis: Alta, Média e Baixa
STATUS | Status em que a tarefa está inserida. STAND BY não está em desenvolvimento; ACONTECENDO está em desenvolvimento e CONCLUÍDA pode ser entendida como entregue.
AUTOR | Responsável pela inclusão da atividade.
RESPONSÁVEL | Pessoa que irá desenvolver e entregar a atividade
ABERTURA | Data do início dos desenvolvimentos da atividade
IMPLEMENTADA | Data de implementação da atividade em ambiente de homologação
Testador 1 | Pessoal responsável pelo teste
Testador 2 | Pessoal responsável pelo teste
Testador 3 | Pessoal responsável pelo teste
Homologado em | Data da homologação
Homologado por | Pessoal responsável pela homologação
SKYPE TIRA DÚVIDAS | tarciso.cavalcante1

## PROJETO SCRPCR WEB
ID | DESCRIÇÃO MACRO DA ATIVIDADE | PRIORIDADE | STATUS | AUTOR | RESPONSÁVEL | ABERTURA | IMPLEMENTADA | TESTADOR 1 | TESTADOR 2 | TESTADOR 3 | HOMOLOGADO EM | HOMOLOGADO POR
1 | Implementar texto – frase 1 e frase 2, no dashboard | média | STAND BY | Tarciso | sitesesistemaspg.com
2 | Implementar direcionamento automático com contagem regressiva de 10s na tela ajuda quando a conta não for localizada, carregando o endereço de e-mail para o primeiro campo de e-mail do formulário de cadastro; | alta | STAND BY | Tarciso | sitesesistemaspg.com
3 | Implementar mensagem de conta cadastrada e o envio do token de ativação na mesma página de cadastro, como aviso. Não mais carregar outra página. | alta | ACONTECENDO | Tarciso | sitesesistemaspg.com | 2016-10-05
4 | Implementar rotina de reenvio do token de ativação da conta do usuário na plataforma, somente para contas não ativadas ainda. E se já estiver ativada, deixar desabilitada esta opção. | alta | ACONTECENDO | Tarciso | sitesesistemaspg.com | 2016-10-05
5 | Implementar rotinas de interação com o usuário na plataforma, rotinas como: a. Ative sua conta e tenha uma melhor experiência na plataforma; b. Complete o seu perfil c. Etc | média | STAND BY | Tarciso | Tarciso
6 | Ajustar a dashboard, baixando a área de aplicativos e anúncios | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
7 | Ajustar rotina de ajuda fora da plataforma | média | STAND BY | Tarciso | Tarciso
8 | Adequar tela de boas vindas com novo carousel, padrão anterior scrapcar no codeigniter | média | STAND BY | Tarciso | Tarciso
9 | Padronizar as mensagens de e-mail | média | STAND BY | Tarciso | Tarciso
10 | Ativar HTTPS / SSL - Certificado | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
11 | Disponibilizar as telas: Perfil e Conta na área onde existe a timeline, na área, não na timeline. Por exemplo: se eu clicar em ‘Perfil’, essa tela de manutenção do perfil deve aparecer na área onde reservamos para ser a timeline. Se eu clicar em ‘Conta’, a tela aberta deve aparecer nessa área central, assim como a tela de perfil, onde reservamos para a timeline e outras aplicações na plataforma | alta | ACONTECENDO | Tarciso | sitesesistemaspg.com | 2016-10-05
12 | Implementar rotina de monitoramento do acesso do usuário (somente de acesso). Por exemplo, se eu tentei me logar, e não consegui, faz-se necessário gravar um log de tentativa, e o motivo, como por exemplo, usuário/email não existe, ou está com conta banida grava o log. Se o usuário está errando a senha, também registrar um log pra tal evento | alta | ACONTECENDO | Tarciso | sitesesistemaspg.com | 2016-10-05
13 | Implementar rotina que monitore as telas/ambientes (somente de ambiente/telas) que o usuário acessa e o tempo que ele permaneceu. Por exemplo, acessei a página/tela de perfil e alterei o nome de Tarciso para João. Esse registro seria importante ter. Acessei a página/tela conta e alterei a senha. Esse log também é importante ter. Todas as interações dos usuários seriam interessantes termos no log. As principais informações que precisamos ter registrado, que formará uma dimensão OLAP: • ID do usuário: Identificação única do usuário • IP do usuário: Identificação do IP do usuário na internet • IP do servidor: Identificação do IP do provedor do usuário na internet • Data/hora IN: A Data e a hora que o usuário acessou a tela/página • Data/hora OUT: Data e hora que o usuário deixou a tela/página • ID_tela: Identificação da tela. As telas, páginas podem ter um número de identificação, por exemplo: t001, t005, p002 etc.. • Tipo de evento: Tipo de evento executado, por exemplo, login na plataforma, acesso à dashboard, acesso à configuração do perfil, troca do nome, troca do sobrenome, troca da data de nascimento, acesso ao mirante, saiu do mirante etc.. Alguns exemplos: Telas: t001 – Tela Perfil t002 – Tela Conta t003 – Tela Privacidade Páginas: p001 – Página Bem Vindo, Welcome p002 – Página de Ajuda p003 – Página Dashboard p004 – Página Mirante Eventos: e001 – Login e002 – Logout e003 – Acesso IN e003 – Acesso OUT e004 – Alteração e005 – Exclusão e006 – Cadastro e007 – Ativação e008 – Desativação 12. Implementar rotina que monitore as telas/ambientes (somente de ambiente/telas) que o usuário acessa e o tempo que ele permaneceu. Por exemplo, acessei a página/tela de perfil e alterei o nome de Tarciso para João. Esse registro seria importante ter. Acessei a página/tela conta e alterei a senha. Esse log também é importante ter. Todas as interações dos usuários seriam interessantes termos no log. As principais informações que precisamos ter registrado, que formará uma dimensão OLAP: • ID do usuário: Identificação única do usuário • IP do usuário: Identificação do IP do usuário na internet • IP do servidor: Identificação do IP do provedor do usuário na internet • Data/hora IN: A Data e a hora que o usuário acessou a tela/página • Data/hora OUT: Data e hora que o usuário deixou a tela/página • ID_tela: Identificação da tela. As telas, páginas podem ter um número de identificação, por exemplo: t001, t005, p002 etc.. • Tipo de evento: Tipo de evento executado, por exemplo, login na plataforma, acesso à dashboard, acesso à configuração do perfil, troca do nome, troca do sobrenome, troca da data de nascimento, acesso ao mirante, saiu do mirante etc.. Alguns exemplos: Telas: t001 – Tela Perfil t002 – Tela Conta t003 – Tela Privacidade Páginas: p001 – Página Bem Vindo, Welcome p002 – Página de Ajuda p003 – Página Dashboard p004 – Página Mirante Eventos: e001 – Login e002 – Logout e003 – Acesso IN e003 – Acesso OUT e004 – Alteração e005 – Exclusão e006 – Cadastro e007 – Ativação e008 – Desativação | alta | ACONTECENDO | Tarciso | sitesesistemaspg.com | 2016-10-05
14 | Rotina ROBOT. Inserir metodologia que passa valor NULO na validação ROBOT nas rotinas de cadastro e logon da plataforma. | baixa | STAND BY
15 | Apontamento do DNS para o servidor de desenvolvimento (teste) | baixa | CONCLUÍDO | Tarciso | Tarciso | 2016-10-05 | 2016-10-05 | Tarciso |  |  | 2016-10-05 | Tarciso
16 | Logotipos master | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
17 | Logotipos slaves | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
18 | Ambiente HOMOLOGAÇÃO (APLICAÇÃO e BANCO DE DADOS) | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
19 | Ambiente PRODUÇÃO - APLICAÇÂO | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
20 | Ambiente PRODUÇÃO - BANCO DE DADOS | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
21 | MIRANTE | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
22 | ROAD | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
23 | MARKET | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
24 | CAR | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
25 | SCRAPERS | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
26 | MESSAGE | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
27 | TAGS | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
28 | MOEDEIRA | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
29 | POINTCAR+ | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
30 | BALANCE | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
31 | COINS | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
32 | ADVERTISING | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
33 | OLTP - Metodologia | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
34 | OLAP - Metodologia | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
35 | Indicador | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
36 | Perfil | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
37 | Página Pessoal | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
38 | Contatos Pessoais e Sistema de Convite | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
39 | Grupos | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
40 | Conta | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
41 | Visibilidade | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
42 | Privacidade | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
43 | Interatividade do usuário com a plataforma - satisfação | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
44 | Interatividade do usuário com a plataforma - contato | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
45 | Segurança | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
46 | Ajuda dentro da plataforma | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
47 | Sair | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
48 | Capa | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
49 | Foto | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
50 | Barra Header Dashboard | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
51 | Implementar rotina backoffice de banimento, rollback, report e archive | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
52 | REVISÃO GERAL - fase I | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
53 | Limitar o uso das palavras OFICIAL, OFCL, OFICI, OFIC, OFI etc (em qualquer formato) no cadastramento e na manutenção da conta na plataforma | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
54 | Ferramenta de proteção contra ataques robot | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
55 | BIG DATA - Implementar inteligência de ambiente na plataforma | baixa | STAND BY | Tarciso | Tarciso
56 | Controle de sessão de usuário. Tenho notado que mesmo quando fecho o browser sem ser na opção SAIR, consigo voltar às paginas sem ter de me autenticar. | Alta | STAND BY | Tarciso | sitesesistemaspg.com | 2016-10-14
57 | Upload de foto - readequar rotina para igual ao fbk | Alta | STAND BY | Tarciso | sitesesistemaspg.com | 2016-10-14
58 | Upload Capa - readequar rotina para igual ao fbk | Alta | STAND BY | Tarciso | sitesesistemaspg.com | 2016-10-14
59 | Rotina - Conta. Características:1. Salvamento automático, sem opção de botão. 2. "Membro desde", informa quando o usuário se cadastrou na plataforma, formato MM/YYYY 3. "Status da Conta", informa o status da conta do usuário, se está aguardando ativação, ativa ou desativada 4. "Token Ativar a Conta" , campo textbox para receber a string-token de ativação da conta. O botão [Enviar token] permanece habilitado até que a conta seja ativada. Depois de ativada, o botão passa a ficar desabilitado 5. "Token Desativar a Conta", campo textbox para receber a string-token de desativação da conta. O botão [Enviar Token] deve permanecer habilitado a todo momento, mesmo antes e depois que o usuário ativar a conta dele na plataforma. O usuário pode a qualquer momento desativar a conta. 6. "Token Excluir a Conta" , campo textbox para receber a string-token de exclusão da conta. O botão [Enviar Token] deve permanecer habilitado a todo momento, mesmo que a conta esteja desativada, tenha sido ativada ou mesmo tenha sido desativada. O cancelamento é o último estágio da manutenção da conta. Uma vez excluida a conta, esta deixa de existir e o email cadastrado é excluido da base. 7. O processo de envio de email com os respectivos token de Ativação , Desativação e Exclusão, poderão usar a mesma rotina, mas terão tratamento independentes na plataforma. O botão reenviar token deixa de existir, passa a ser enviar token para todos. | alta | STAND BY | Tarciso | sitesesistemaspg.com | 2016-10-14
60 | Tela 200 - Despedida/Logout/Sair. | alta | STAND BY | Tarciso | Tarciso | 2016-10-14

## PROJETO SCRPCR MOB
ID | DESCRIÇÃO MACRO DA ATIVIDADE | PRIORIDADE | STATUS | RESPONSÁVEL | ABERTURA | IMPLEMENTADA | TESTADOR 1 | TESTADOR 2 | TESTADOR 3 | HOMOLOGADO EM | HOMOLOGADO POR
|  | média | STAND BY | Tarciso
|  | alta | STAND BY | Tarciso
|  | alta | ACONTECENDO | Pacher | 2016-10-05
|  | alta | ACONTECENDO | Pacher | 2016-10-05
|  | média | STAND BY | Tarciso
|  | baixa | STAND BY | Tarciso
|  | média | STAND BY | Tarciso
|  | média | STAND BY | Tarciso
|  | média | STAND BY | Tarciso
|  | baixa | STAND BY | Tarciso
|  | alta | ACONTECENDO | Pacher | 2016-10-05
|  | alta | ACONTECENDO | Pacher | 2016-10-05
|  | alta | ACONTECENDO | Pacher | 2016-10-05
|  | baixa | STAND BY
|  | baixa | CONCLUIDO | Tarciso | 2016-10-05 | 2016-10-05 | Tarciso |  |  | 2016-10-05 | Tarciso
|  | baixa | STAND BY | Tarciso
|  | baixa | STAND BY | Tarciso
|  | baixa | STAND BY | Tarciso
|  | baixa | STAND BY | Tarciso
|  | baixa | STAND BY | Tarciso
|  | baixa | STAND BY | Tarciso